## 各競賽種類競賽資訊及交貨期程表
115年全民運動會各競賽種類競賽資訊及器材交貨期程表 附件1
種類 |  | 競賽地點 | 購置器材交貨 |  | 租賃器材交貨 |  | 借用器材交貨 |  | 器材設置及場地布置完成日期 | 開放選手練習或彩排日期 | 競賽日期 | 備註
|  |  | 日期 | 地點 | 日期 | 地點 | 日期 | 地點(起-迄)
2-1 | 水中運動 | 陸軍專校 | [8 empty] | -
2-2 | 輕艇水球 | 大溪河濱公園 | 115年10月8日(四) | 大溪河濱公園 | 115年10月8日(四) | 大溪河濱公園 | 115年10月8日(四) | 大溪高中- 大溪河濱公園 | 115年10月10日(六)下午 | 115年10月12日(一) | 115年10月13日(二)至14日(三)
2-3 | 滑輪溜冰 曲棍球 | 龍潭國三橋下溜冰場 | 115年9月4日(五) | 龍潭國三橋下溜冰場 | 115年9月30日(三) | 龍潭國三橋下溜冰場 | 無 | 無 | 115年10月1日(四)下午 | 115年10月3日(六) | 115年10月4日(日)至8日(四)
2-3 | 滑輪溜冰 花式 | 龍潭渴望園區 | 115年9月11日(五) | 龍潭渴望園區 | 115年10月8日(四)上午 | 龍潭渴望園區 | 無 | 無 | 115年10月9日(五)下午 | 115年10月11日(日) | 115年10月12日(一)至14日(三)
2-3 | 滑輪溜冰 競速 | 中壢區光明公園溜冰場 | [8 empty] | -
2-4 | 龍舟 | 桃園龍潭池 | 115年9月18日(五) | 桃園龍潭池 | 115年10月14日(三)上午 | 桃園龍潭池 | 115年10月14日(三)上午 | 龍舟委員會- 桃園龍潭池 | 115年10月16日(五)下午 | 115年10月17日(六)下午 | 115年10月18日(日)至22日(四) | 比賽日期暫定5天
2-5 | 有氧體操 | 桃園市立龍潭國民中學 | 115年9月18日(五) | 桃園市立龍潭國民中學 | 115年10月15日(四) | 桃園市立龍潭國民中學 | 無 | 無 | 115年10月16日(五)下午 | 115年10月18日(日)整天 | 115年10月19日(一)至20日(二)
2-6 | 巧固球 | 中央大學 | 115年9月18日(五) | 桃園市體育局 | 115年10月14日(三)上午 | 中央大學 | 無 | 無 | 115年10月15日(四)下午 | 無 | 115年10月18日(日)至22日(四) | 購置器材先送體育局存放，賽前在運送至中央大學
|  |  | 115年10月14日(三)上午 | 中央大學
2-7 | 定向越野 | [9 empty] | -
2-8 | 槌球 | 青埔足球場 | 115年9月18日(五) | 青埔足球場 | 115年10月14日(三)上午 | 青埔足球場 | 無 | 無 | 115年10月15日(四)下午 | 無 | 115年10月18日(日)至21日(三)

## 2-6巧固球(調整-刪除重複列項)V1
115年全民運動會「巧固球」器材需求彙整表 附件2
競賽日期：115年10月17日至22日 競賽場地：中央大學依仁堂(面依仁堂的右側為比賽會場、左側為練習會場)
「巧固球」器材執行項目資訊表
一、交貨期程及地點
項次 | 項目 | 日期 | 交貨地點(地址) |  |  | 備註
1 | 購置-器材交貨(存放) | 115年9月18日(二) | 桃園市政府體育局 (桃園市桃園區三民路一段1號) |  |  | 場佈日期前30日辦理。
| 購置-器材交貨(設置) | 115年10月14日(三) (依「需求確認暨移撥單位表」所列租賃進場日填寫) | 中央大學依仁堂 (桃園市中壢區中大路300號) |  |  | 依大會指定日期辦理。
2 | 租賃及借用-器材交貨 | 115年10月14日(三) (依「需求確認暨移撥單位表」所列租賃進場日填寫) | 中央大學依仁堂 (桃園市中壢區中大路300號) |  |  | 依大會指定日期辦理。
二、執行期程 |  |  | 三、其他事項
項次 | 項目 | 日期 | 項次 | 項目 |  | 說明
1 | 器材設置及場地佈置 | 115年10月15日(四) | 1 | 專業人員協助場地佈置及器材設置 |  | 約4名人力，需1天(場佈日協助貼地線)。
2 | 總地總檢 | 115年10月16日(五)
3 | 技術會議 | 115年10月17日(六) | 2 | 器材存放處 |  | 購置器材先送至桃園市政府體育局，待賽前3天(場佈日)送至競賽場館樓梯下方空間。
4 | 裁判會議 | 115年10月17日(六)
5 | 練習/彩排 | 無 | 3 | 場館點交/聯絡人 |  | 張桂菱老師03-422-7151#57251(主要聯繫人)/彭怡樺職員0915-070-678。
6 | 競賽 | 115年10月18日(日)至22日(四)(5天)
「巧固球」器材「購置」需求品項表
項次 | 品名 | 參考規格 | 數量 | 單位 | 競賽期間器材放置處或提供對象 | 備註/參考圖樣
1 | 巧固球網架 | 1.中華民國巧固球協會指定比賽用具。 2.器材下方需有保護措施，不傷場館木製地面。 | 3 | 組 | 競賽區
2 | 網架固定器 | 1.中華民國巧固球協會指定比賽用具。 2.器材下方需有保護措施，不傷場館木製地面。 | 8 | 支 | 競賽區
3 | 巧固球(3號)-男 | 1.圓周58-60cm、重量425g-475g、氣壓0.3kg。 2.中華民國巧固球協會指定比賽用具。 | 12 | 顆 | 競賽區
4 | 巧固球(2號)-女 | 1.圓周54-56cm、重量325g-400g、氣壓0.3kg。 2.中華民國巧固球協會指定比賽用具。 | 12 | 顆 | 競賽區
5 | 巧固球場畫線 | 中華民國巧固球規則(27m*17m)。 畫線所需材料及請廠商找協會處理預計需用4人。 | 1 | 組 | 場佈
「巧固球」器材「租賃」需求品項表
項次 | 品名 | 規格 | 數量 | 單位 | 競賽期間器材放置處或提供對象 | 備註/參考圖樣
1 | 電動計時器 | 1.室內比賽計時器，桌上型，同籃球用。 2.尺寸:60cm寬*39cm高*25cm深。 | 2 | 台 | 競賽區
2 | 彩色列表機 | 1.出賽紀錄單及公告事項印製。 2.可無線連接列印，最少可印製5000張。 | 1 | 台
3 | 保護地墊 | 深藍色，框住比賽場地四周。 | 1 | 組 | 競賽區
「巧固球」器材「借用」需求品項表
項次 | 品名 | 規格 | 數量 | 單位 | 競賽期間器材放置處或提供對象 | 借用地點/借用單位 | 備註
以下空白
一、填寫格式說明： 1.115年全民運動會「○○○」器材需求彙整表→16字+粗體，置中對齊。 2.競賽日期及競賽場地→14字，置中對齊。 3.「○○○」器材執行項目資訊表、「○○○」器材「購置」需求品項表、「○○○」器材「租賃」需求品項表、「○○○」器材「借用」需求品項表→14字+粗體，置中對齊。 4.內容→12字，置左對齊。 5.每一表格以一空白列區隔，文字統一以標楷體。 6.本彙整表各資訊及內容，請依最新「需求確認暨移撥單位表」填寫。 二、列印方式：列高、欄寬均可調整，建議以A4直式印製。